# 健康学院急救学习小程序三人分工与开发安排

初版方案 V0.1　编制日期 2026年10月7日

# 1 项目目标与本次工作范围

我们计划在现有小程序初版上完成问题修复、资料整理、真机验收和小范围试用。本文件用于确定三名成员各自负责什么、何时交付，以及如何判定工作完成。建议安排三个工作周，具体起止日期在成员确认投入时间后填写。

项目面向健康学院课题相关学习者，预计约500至1000人使用。产品提供急救知识学习、选择题测试和附近AED地点查询，无付费功能，也不提供医疗诊断。已有页面和云函数作为开发基线，排期从现有版本的整理与验收开始，不将已写出的功能重复安排为从零开发。

## 版本范围

| 模块 | 第一版交付范围 | 当前基线 |
| --- | --- | --- |
| 学习内容 | 视频课及课程组、图文课、标题搜索、继续学习 | 已有代码，需完整验收 |
| 答题与记录 | 题组、选择题、解析、进度、签到与排行榜 | 已有代码，需核对统计规则 |
| 急救入口 | 长按120确认拨号；AED定位、范围搜索、点位详情、距离与路线时间、微信地图导航 | AED已由发起者反馈联通，仍需手机验收 |
| 开发者管理 | 课程、图文、题目、用户资料管理和资料上传 | 已有代码，需验证保存与权限 |

成就、称号、学习报告导出和场景交互学习列入后续版本；本轮不安排新功能插入排期。

## 三名成员的角色

| 成员 | 建议角色 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| A 由我担任 | 产品负责人兼内容与验收负责人 | 需求基线、任务看板、验收用例、试用反馈与周报 |
| B 姓名待填 | 前端开发负责人 | 页面交互、图文图片、播放页与列表修复、真机适配 |
| C 姓名待填 | 后端与发布负责人 | 云函数、数据与权限、AED接口、部署与回退说明 |

指导老师负责评审目标、范围和验收结论，不占用三名执行成员的名额。A负责汇总意见，B和C负责评估技术影响。成员姓名和实际可投入时间在启动会上确认。

# 2 责任边界与协作方式

每项任务设一名主责人，主责人负责推进和提交可检查的交付物。协作人提供输入或参与实现；验收人复查结果，不能仅凭开发者自测就关闭任务。A负责范围与优先级，B、C分别对所负责代码的技术方案负责。

| 工作项 | 主责 | 协作 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 范围与验收规则 | A | B与C评估成本 | 指导老师评审 |
| 页面与图文图片 | B | C核对云文件权限 | A按用例复测 |
| 视频进度与学习记录 | C | B接入播放事件 | A复测，B核对页面 |
| 答题与排行榜 | C | A确认规则，B展示 | A复核样例数据 |
| AED定位与地图交互 | B | C提供搜索及路线接口 | A手机验收，C核对错误处理 |
| 云部署与上线 | C | B检查版本，A确认范围 | A确认验收清单 |
| 内容与试用反馈 | A | B与C修复问题 | 指导老师确认内容方向 |

## 交接要求

前后端联调前，C向B提供接口操作名、输入、返回字段及失败样例；B向C提供页面调用时机、交互状态及异常提示。图文上传交接必须同时给出HTML正文与永久FileID样例，不能只给页面截图。

内容交接由A整理标题、简介、来源、图片、视频时长、题目、正确答案与解析。专业教学内容由相关老师确认后发布。演示题、演示视频和模拟排行不能混入正式验收数据。

## 任务状态与日常沟通

统一使用“待开始、进行中、待验收、已完成、受阻”五种状态。任务进入“待验收”时，应附代码或文档位置、测试步骤和结果；A或指定验收人确认后才能进入“已完成”。受阻任务记录原因、需要的输入和下一次处理时间。

建议每个工作日用10分钟同步进展，每周用30分钟演示可运行版本。新增需求由A登记，B与C评估工时和依赖；影响本版交付时，明确替换哪个原任务或顺延到下版。所有结论写入看板，避免只保留口头约定。

# 3 开发任务与交付物

以下为从现有代码到可试用版本的建议工作量，共156人时。多人协作任务的工时按括号拆分，避免重复计算。24人时修复缓冲另列在排期中。

| 编号 | 工作与交付物 | 主责及工时 | 前置任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 固化第一版范围、已知问题和验收清单 | A 8小时 | 无 |
| T02 | 整理首批资料与题目解析，建立内容清单 | A 8小时 | T01 |
| T03 | 图文旧签名修复、上传保存闭环和图片重试 | B 16小时 | T01 |
| T04 | 视频播放、最近学习、列表搜索与页面适配 | B 20小时 | T01 |
| T05 | AED定位、范围圈、标记、详情与导航交互 | B 8小时 | T01，接口样例 |
| T06 | 视频去重时长、重复签到、跨页进度联调 | C主责 14小时（C10 B4） | T04 |
| T07 | 题组评分、重复答题和排行榜规则核对 | C 14小时 | T01，A确认规则 |
| T08 | 管理员权限、资料发布及AED接口异常处理 | C 12小时 | T01 |
| T09 | 编写核心流程与异常场景测试用例 | A 8小时 | T01，与开发并行 |
| T10 | Android与iOS验收，收集小范围试用反馈 | A 16小时 | T02至T09 |
| T11 | 部署、版本记录、备份与回退步骤验证 | C 12小时 | 联调版本可运行 |
| T12 | 修复验收问题、复测、整理交付文档 | A主责 20小时（A4 B8 C8） | T10，T11 |

## 各成员的工时安排

| 成员 | 任务工时 | 修复缓冲 | 计划合计 | 三周可用工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 44 | 8 | 52 | 54 |
| B | 56 | 8 | 64 | 66 |
| C | 56 | 8 | 64 | 66 |
| 合计 | 156 | 24 | 180 | 186 |

容量假设为A每周18小时、B与C各每周22小时，三周累计186小时。计划保留24小时处理未预见问题，另有6小时未排定。实际投入低于上述容量时，先延长排期，不压缩图文、权限和真机验收。

# 4 三周开发安排与里程碑

启动日记为D1，按15个工作日安排；下表为阶段窗口，具体任务允许在依赖满足后并行推进。平台审核耗时不计入15个工作日。百度配额、微信位置权限和正式内容未就绪时，记录为外部依赖。

| 阶段 | A的安排 | B的安排 | C的安排 | 阶段交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周 D1至D5 | T01 T02；启动T09 | T03；启动T04 | T07 T08；接口样例 | 需求与内容基线，图文修复版 |
| 第2周 D6至D10 | 完成T09；准备测试账号与设备 | 完成T04 T05；参与T06 | T06；启动T11 | 可联调版本，核心流程跑通 |
| 第3周 D11至D15 | T10；组织T12验收 | T12修复及复测 | 完成T11；T12修复 | 试用版、测试记录和交付包 |

## 里程碑完成条件

M1在D5检查：需求清单明确，每项有负责人；首批资料清单可核对；旧图文图片能恢复，新增图片可保存。缺少专业资料时，A明确缺项及提供时间。

M2在D10检查：从学习列表到播放、进度回写、我的页面继续学习的流程跑通；答题显示解析；AED搜索与导航可以测试。接口错误、定位拒绝和无搜索结果都能正常结束加载。

M3在D15检查：核心用例完成，阻断问题关闭，剩余问题注明影响和负责人。交付试用版本、部署说明、测试结果和任务完成记录，具备回退到上一版本的条件。

## 工作完成的判定

页面任务需提供可以打开的页面、关键状态截图和验收步骤。数据任务需提供接口返回样例、存储字段说明和回归结果。文档任务需让未参与实现的成员按说明完成一次操作。任何任务不得仅以“代码已提交”或“界面能显示”作为完成依据。

建议以10至20名受邀用户开始试用，A记录阻断率、反馈和内容缺项。扩大到预计用户规模前，由C检查云调用量、媒体流量和接口配额，并与A确认是否满足扩容条件。

# 5 验收标准与问题处理

本轮重点是可重复检查的用户流程。自动化测试通过只是其中一部分，还需在登录云环境后验证真实文件和权限，并在Android、iOS手机上完成核心用例。

| 流程 | 必须达到的结果 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 图文阅读 | 旧签名图片可恢复；两图与段落顺序正确；重开后仍显示；失败可重试 | 原报错文章与新增文章截图，永久ID样例 |
| 视频学习 | 正常播放累计进度；重复区间不重复加时；我的与首页进度一致 | 观看前后记录及重复观看用例 |
| 答题与排行 | 答对每题10分，显示解析；重复作答不无限刷分；匿名显示符合规则 | 手工算分与接口结果对照 |
| AED搜索 | 定位、回中、范围圈、点位和详情可用；耗时来自路线接口；可导航 | 定位拒绝、空结果和正常结果用例 |
| 开发者管理 | 插图上传后保存可读取；普通账号不能管理数据或上传资料 | 普通与管理员账号测试记录 |
| 120入口 | 满3秒才确认；提前松开取消；确认后进入拨号处理 | 真机操作记录，避免实际拨号 |

A在T01中明确排行榜口径，尤其是每日速答与题组分数如何聚合、日周月榜的时间边界及并列排名。C按确认规则复核，B校对界面文案；未定规则不能当作验收通过。

## 问题优先级

P0是数据泄露、权限越界或严重数据破坏，应停止发布并由C优先处理。P1是无法打开课程、图片持续加载失败、答题提交失败或进度错误，应在试用交付前关闭。P2是排版、非关键文案等问题，可在影响明确并由A登记后安排下次修复。

问题记录至少包含编号、页面、复现步骤、预期、实际、设备与版本、负责人、优先级和复测结果。建议将本次图片403登记为BUG001，由B主责、C协查文件读取、A复测，保留旧链接回归用例。

## 当前验证基线

截至2026年10月7日，项目已加入图文旧地址与失败处理的自动化回归测试。完整真机结果、云文件权限结果及试用数据应由团队在T10中填写；本方案不将自动化模拟结果写成已经完成的用户验收。

# 6 代码协作与交付安排

代码可以转交。只负责编写工作安排的人，接收本文件、功能清单和已有界面截图即可，无须获得整个云环境。参与开发的人应通过私有Git仓库共享代码；若暂时未使用Git，可用压缩包交接，并注明版本和修改清单。

## 开发交接清单

| 交付项 | 主责 | 接收后如何检查 |
| --- | --- | --- |
| miniprogram与cloudfunctions源码、配置、锁文件、tests、security | B整理前端，C汇总包 | 导入微信开发者工具，运行测试 |
| README、DATA_AND_DEPLOY及docs文档 | A汇总，B与C核实 | 按说明找到页面、集合和部署入口 |
| 数据与媒体清单、演示资料和内容版本 | A与C | 区分数据库记录、云存储文件与代码包 |
| 环境变量名称及权限申请说明 | C | 分别配置ADMIN_OPENIDS与BAIDU_MAP_AK |
| 验收记录、未解决问题、版本和回退记录 | A与C | 确认可试用范围与恢复步骤 |

压缩包通常不需要包含node_modules、miniprogram_npm、个人开发者工具配置、缓存和大型媒体文件；依赖按锁文件安装，组件按需构建。云数据库、云存储文件与云函数环境变量不会随源码自动迁移。生产AK、用户数据和管理员身份配置应通过受控渠道交接。

Git协作建议使用main保存可运行版本，每个成员在自己的功能分支提交；B和C互相审查关键代码，A核对需求与文档。合并后保留测试记录，发布时由C记录前端版本、两套云函数版本和环境配置名称。AI可以辅助写代码和文档，最终验收与内容确认仍由对应成员承担。

## 需要在启动会上确定的事项

填写B、C姓名和各自每周可投入小时数；确定D1日期；确认首批课程与题目来源；指定手机测试设备；确认排行榜积分口径与试用名单。A更新文件版本并将调整后的安排发给指导老师评审。

## 周报模板

本周完成任务及证据；未完成任务与影响；需要老师或其他成员提供的输入；下周计划与负责人；是否调整范围、排期或投入。周报附任务编号，让老师可以对照计划检查推进情况。

## 发布与回退

C在发布前记录当前可用前端版本、云函数版本和数据备份位置。回退时先停用有问题的入口，再恢复上一代码版本；若涉及数据结构变更，按备份与迁移记录恢复。A通知试用者受影响功能，并组织修复后的复测。